## Sheet1
附件1
钦州市2024—2026年重大项目清单（在建项目）进展情况表（截至2024年11月30日）
建设性质 | 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 项目总投资 （亿元） | 2024年计划投资（亿元） | 1—11月累计完成投资 （亿元） （更新请标红） | 实际竣工月份（竣工项目填写） （更新请标红） | 项目进展情况 （更新请标红） | 存在问题 （更新请标红） | 需协调解决事项 （更新请标红） | 下一步工作计划 （更新请标红） | 开工时间 | 竣工时间 | 设计产值 （亿元） | 项目业主 | 责任单位 | 负责分指挥部 | 分指挥部协调牵头部门 | 备注
| 47 | 河西片区雨污分流改造工程 | 建设河西片区雨污分流排水管网143177米、雨水检查井42座、污水检查井3067座、一体化提升泵站2座、破除并恢复路面410069平方米、管道清淤36425.6立方米。 | 4.5 | 0.15 | 0.1688 |  | 河西片区雨污分流项目按逐年分期推进，共累计完成雨污水管网改造约24030米。其中：一期工程于2020年12月进场施工，累计完成雨污水管网改造约12306米；二期工程于2022年7月进场施工，累计完成雨污水管网改造约11724米；三期工程计划实施城中南片区及主城区运河工程一江两岸沿线雨污管网改造，目前正在进行管网排查勘察和方案编制等前期工作。 | — | — | 1.海城片区（海城一巷~海城六巷）雨污分流改造工程：进行竣工验收； 2、海城片区（海城七巷至海城十巷）管网改造工程：办理规划测量及规划验收； 3、英华片区（英华十巷至英华十六巷）管网改造工程：加快推进项目施工进度； 4、文峰北路（子材西大街至永福西大街）管网改造工程：推进项目建设； 5、北部湾大道（环城北路至南珠西大街）东侧污水管道修复工程：推进项目竣工验收建设工作。 | 2017年 | 2025年 |  | 市开投集团公司 | 市城市管理局 | 重大项目建设突破行动分指挥部 | 市城市管理局 | 重大项目建设突破行动分指挥部副指挥长：王廷智
| 55 | 钦州市城区老旧供水管网改造工程 | 改建城区老旧供水管网，管径DN200—DN800毫米，管长约28.9千米；完善城区供水检测系统，设置分区计量设施。 | 2.6 | 0.2 | 0.1054 |  | 1.已完成新兴街、南珠东大街、南珠西大街DN300—DN600管2800米； 2.完成钦州湾大道、金华路、人民路、银河街、南珠西大街等道路DN80-DN800管约11522.5米；完成海城公寓、市环卫站宿舍、.家兴苑一区、.家兴苑二区、家兴苑四区等老旧小区DN20-DN150管网改造约14099米； 3.完成永福西大街、金海湾东大街DN300-DN600管约8527米； 4.完成文峰路、安州大道等道路DN300-DN600管约4985米； 5.完成新华路、宫保街DN32-DN500管约4298米；完成文峰庄园、长城小区等小区老旧管网DN20-DN200管约3680米。 | 城区部分老旧供水管网因已审批方案的人行道位置已被其他管线占用，需进行规划调整的部分较多，导致增加造价，也影响了施工进度。 | 需协调平陆运河集团解决安州大道的管道敷设事宜。 | 1.继续推进老旧管网改造工程第二批次施工进度，确保施工质量及施工安全； 2.加强与各管线单位沟通，推进管网建设。 | 2020年 | 2025年 |  | 钦州市开投水务有限公司 | 市城市管理局 | 增进民生福祉突破行动分指挥部 | 市城市管理局
| 56 | 钦州市水务综合提升项目 | 建设水厂改扩建工程、供水管网建设工程、钦州市智慧水务。 | 2.2 | 0.3 | 0.2571 |  | 滨海片区移交部分工作面；滨海片区移交部分工作面；完成凌云街、茶山路、新城大街、环岛南路、祥安街、嘉兴街等道路DN200-DN400管约5487米 | 供水管网：环岛路、嘉兴街等道路存在征拆问题，供水管道无法全面实施。 | 需协调滨海集团解决环岛南路、嘉兴街等道路征拆问题。 | 1.继续对接滨海集团，尽快落实相关施工工作面事宜； 2.密切与资产公司对接，尽快落实相关用地事宜，加快推进水厂改扩工程施工进度； 3.加快进行智慧水务平台建设进程。 | 2022年 | 2025年 |  | 钦州市开投水务有限公司 | 市城市管理局 | 增进民生福祉突破行动分指挥部 | 市城市管理局
| 59 | 钦州市新能源充电设施及配套工程（一期） | 建设7千瓦交流桩1000个、120千瓦直流桩500个、160千瓦直流桩200个，自主开发充电桩服务管理平台，并建设变压器、监控、道闸、指示牌等相关配套设施。 | 1.5 | 0.1 | 0.07 |  | 今年已建成充电桩站点47座，其中中型站点4座，微小型站点26座，两轮充站点17座. | 1.部分站点离接电点较远，接电成本高； 2.部分站点所在区域电容量不能负荷新建充电桩； 3.供电局内部审批流程较长，影响项目进程。 | 需协调市供电局做好配套供电设施升级改造，对已规划点位先行实施配网升级改造，满足充电设施建设需求；负责建设充电站（桩）红线外配电电网工程，为充电基础设施接入电网提供供电条件。 | 1、继续推进公共停车场充电桩建设，如牛食禾停车场、和谐公园、中山公园等；加快推进路边车位充电桩、公交首末站充电桩、钦州港站点建设，同步做好运营站点的日常运营维护； 2、积极对接各大平台公司，争取通过合作方式建设大型充电站。 | 2023年 | 2026年 |  | 市开投集团公司 | 市城市管理局、市自然资源局 | 增进民生福祉突破行动分指挥部 | 市城市管理局、市自然资源局
| 21 | 钦州市河东污水处理厂二期工程 | 新扩建日处理生活污水8.0万立方米/天的生活污水处理设施。主要建设内容为新建细格栅间及旋流沉砂池、改良A2O+MBBR池、配水井及污泥泵房、二沉池、气浮池配水井、高速离子气浮池、滤布滤池、紫外线消毒渠、贮泥池及污泥调理池等。 | 2.3 | 0.5 | 0.5186 |  | 已完成所有主体建设，目前大部分构筑物已完成装饰装修工程。第一批设备及材料基本全部进场完成安装；第二批及第三批设备及材料陆续进场；进行第二批、第三批设备及材料安装，继续进行设备安装，进行剩余部分的工艺管道施工，进行厂区绿化种植等。 | — | — | 继续进行第二批设备安装工作。 | 2022年 | 2024年 |  | 市开投水务有限公司 | 市城市管理局 | 增进民生福祉突破行动分指挥部 | 市城市管理局