## 有资金投入类
附件1
2024年钦州市人民政府为民办实事项目月报表（12月）
序号 | 项目名称 | 实施内容 （项目建设规模内容） | 项目 总投资 （万元） | 2024年目标任务 | 2024年计划投入（万元） |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 惠民成果 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
[5 empty] | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区投入资金 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排
合计
五 | 安居惠民工程
钦州市自选项目
42 | 钦州市背街小巷整治改造工程 | 改造街巷61条。 | 2368 | 完成红星二巷、国新巷等52条背街小巷整治改造。 | 800 |  |  | 800 | 800 |  | 800 |  | 已完成。 | 无 | 改善群众出行环境，提升城市品质。 | 市城市管理局 | 市财政局，钦南区、钦北区人民政府
44 | 2024年城市内涝整治工程 | 对蓬莱大道、扬州街等道路现有易涝点的管道进行清淤改造。 | 250 | 完成整治改造。 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 目前已完成新阳街（兴业路至新华路段）、向阳街（兴业路至新华路段）等18处清淤；已完成珠宝路和子材西大街交汇处、牛田在野牛杂小院（宏基御堤湾店）、南珠东大街（文和新城）等30处改造；完成新建管道912.5米；完成新增雨水箅66座、检查井11座；完成疏通管2669米，完成清理雨水口236座；完成开挖明沟约630米，扬帆大道、北部湾大道、永福大街等道路安装防坠网740个； | 无 | 管道排水畅通，改善群众出行环境，提升城市品质。 | 市城市管理局 | 市财政局
七 | 生态环保惠民工程
钦州市自选项目
56 | 钦州市二桥垃圾转运站迁建项目 | 为配合平陆运河建设，拟计划对二桥底垃圾转运站进行迁建，主要建设一座转运量100吨/日的生活垃圾转运站。 | 100 | 完成生活垃圾转运站建设。 | 100 |  |  | 100 | 80 |  |  |  | 该项目已基本完成建设，完成主体车间建设、场地硬化、围墙施工、水电安装等工程，目前正在进行室内装饰装修等零星工程。 | 划拨土地方案未通过市土储会，不能办理用地划拨决定书 | 及时转运周边产生的生活垃圾。 | 市城市管理局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局
57 | 钦州市河东污水处理厂二期工程 | 新扩建日处理生活污水8万立方米/天的生活污水处理设施。 | 23072 | 完成项目建设。 | 5000 |  |  | 5000 | 5686 |  |  | 5686 | 已完成项目建设，2024年12月30日通水调试运行。 | 无 | 该工程建成后，河东污水处理厂的规模将增加至16万吨/日，有效提升城市生活污水治理承载力，为服务范围内的近40万人提供服务，改善区域水环境质量，保障钦州市主城区污水处理系统的安全，降低片区溢流风险，对于发挥区域截污治污综合效益，推动钦江水环境保护具有重要意义。 | 市城市管理局 | 市财政局，市开投集团公司