## 有资金投入类
附件
2025年钦州市人民政府为民办实事项目月报表（12月）
序号 | 项目名称 | 实施内容 | 2025年目标任务 | 2025年计划投入（万元） |  |  |  |  | 已完成投资（万元） |  |  |  |  | 项目形象进度 | 存在的困难和问题 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注
|  |  |  | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排 | 其他 | 合计 | 中央 财政补助 | 自治区 财政补助 | 市、县区财政安排 | 其他
| 合计 |  |  | 5557 | 3000 | 1330 | 27 | 1200 | 8862.95 | 4357 | 2463.95 | 27 | 2015
一 | 社保惠民工程 | 4 |  | 166729 | 128541 | 38188 | 0 | 0
| 对应自治区项目 | 3 |  | 165676 | 128541 | 37135 | 0 | 0
1 | 城乡居民基本养老保险 | 按规定为城乡居民基本养老保险参保缴费人员给予缴费补贴；为缴费困难群体代缴部分或全部最低标准养老保险费用；为符合条件的60周岁以上参保人员发放基础养老金；参保人员在领取养老金期间死亡的，一次性支付丧葬补助金给其指定受益人或法定继承人。 | 1.推动参保扩面工作，全市城乡居民基本养老保险参保人数达到165万人以上； 2.对全市25万城乡居民基本养老保险参保缴费人员发放缴费补贴1500万元； 3.为参加城乡居民养老保险的特困人员、返贫致贫人员、重度残疾人、低保残疾人等四类困难群体代缴最低标准的城乡居民养老保险费； 4.按时足额发放基本养老金待遇，为年满60周岁及以上符合条件参保人员按时足额发放养老金； 5.为符合丧葬补助金支付条件人员发放丧葬补助金。 | 91757 | 68128 | 23629 | [9 empty] | 市人力资源社会保障局 | 市残联，市公安局、市民政局、市财政局、市农业农村局，市税务局，中马钦州产业园区组织人社局，各县区人民政府
2 | 困难群众救助 | 为符合条件的城乡低保对象、特困人员、临时救助人员、流浪乞讨人员、困难残疾人、重度残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群体发放生活救助金。 | 完成7.3亿元救助补助资金发放。 | 73000 | 60000 | 13000 | [9 empty] | 市民政局 | 市财政局，各县区人民政府
3 | 残疾儿童康复救助 | 为有康复救助需求且符合条件的0—17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。 | 为全市490名0-17岁残疾儿童（视力、听力、肢体、智力、孤独症儿童）提供康复救助。 | 919 | 413 | 506 | 0 | 0 | [7 empty] | 市残联 | 各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 1 |  | 1053 | 0 | 1053 | 0 | 0
1 | 钦州市居家和社区基本养老服务提升行动 | 为经济困难的失能半失能老年人提供家庭养老床位建设、居家养老上门服务等基本养老服务。 | 1.完成396张经济困难失能半失能老年人家庭养老床位建设； 2.为2850名经济困难失能半失能老年人每人提供不少于30次居家养老上门服务。 | 1053 | 0 | 1053 | 0 | 0 | [7 empty] | 市民政局 | 市财政局，各县区人民政府
二 | 就业惠民工程 | 5 |  | 3341 | 2955 | 386 | 0 | 0
| 对应自治区项目 | 4 |  | 3230 | 2900 | 330 | 0 | 0
1 | 公益性岗位补贴 | 开发公益性岗位，安置残疾人员、大龄失业人员、低保家庭成员等就业困难人员就业。 | 开发公益性岗位不低于850个，对残疾人员、大龄失业人员、低保家庭成员等就业困难群体发放公益性岗位补贴。 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 市人力资源社会保障局 | 市财政局，各县区人民政府
2 | 高校毕业生一次性求职补贴 | 对毕业学年积极求职创业的低保家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生，给予一次性求职补贴。 | 发放高校毕业生一次性求职补贴不少于3500人。 | 550 | 550 | 0 | 0 | [8 empty] | 市人力资源社会保障局
3 | 医疗护理员培训和规范管理 | 进一步深化医疗护理员培训和规范管理工作，制定相关政策措施，2025年底前，在县级以上医疗机构的推广覆盖面不低于 50%。 | 完成医疗护理员培训和规范管理项目不少于8个。 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | [7 empty] | 市人力资源社会保障局、市卫生健康委 | 各县区人民政府
4 | 小微企业吸纳就业社保补贴 | 支持小微企业吸纳高校毕业生等重点群体就业，促进高校毕业生就业。 | 支持吸纳高校毕业生等重点群体享受社保补贴人数不低于300人，促进高校毕业生等重点群体就业。 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 市人力资源社会保障局 | 市财政局，各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 1 |  | 111 | 55 | 56 | 0 | 0
1 | 保用工扩就业促发展行动 | 以“就业暖心·桂在行动”为统领，扎实开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业服务月”、“金秋招聘月”等系列公共就业服务专项行动，保障重点企业、重大项目用工，解决就业人群“就业难”问题，促进经济持续发展。 | 开展线上线下招聘会370场，达成就业意向人数3.5万人。 | 111 | 55 | 56 | [9 empty] | 市人力资源社会保障局 | 市总工会、市妇联、市残联、市工商联，市退役军人事务局、市农业农村局
三 | 健康惠民工程 | 9 |  | 200244 | 161558 | 19795 | 15366 | 3525
| 对应自治区项目 | 2 |  | 192775 | 158440 | 19066 | 15269 | 0
1 | 城乡居民基本医疗保险 | 按规定对城乡居民医疗保险参保人员给予财政补助，对符合条件的特殊群体给予个人缴费补贴。 | 按照2025年补助标准对城乡居民参保人员进行补助。 | 180000 | 147000 | 18000 | 15000 | [8 empty] | 市医保局 | 市财政局，市税务局，各县区人民政府
2 | 基本公共卫生服务 | 免费为城乡居民提供居民电子健康档案、适龄儿童国家免疫规划疫苗、65岁以上老年人健康管理、高血压患者规范管理、2型糖尿病患者规范管理、老年人、儿童中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者管理、传染病和突发公共卫生事件管理等服务。 | 1.居民规范化电子健康档案覆盖率达到64%； 2.适龄儿童国家免疫规范疫苗接种率达到90%； 3.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%； 4.高血压患者基层规范管理服务率达到65%； 5.2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到65%； 6.老年人和儿童中医药健康管理率达到74%和84%等。 | 12775 | 11440 | 1066 | 269 | 0 | [7 empty] | 市卫生健康委 | 市财政局，各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 7 |  | 7469 | 3118 | 729 | 97 | 3525
1 | 医保基金即时结算 | 按照“月申报、月结算”原则，对定点医疗机构发生的医保费用，从定点医药机构申报截止次日起，医保基金拨付时间从原来的30个工作日提速至不超10个工作日，为定点医药机构运行持续注入流动资金，赋能医疗卫生事业和医药产业高质量发展。 | 1.2025年3月底前，选择市直各定点医疗机构和县区部分定点医疗机构进行医保基金即时结算试点； 2.2025年5月底前，对全市定点医疗机构发生的医保费用全面实行即时结算； 3.2025年7月底前，全面评估总结“即时结算”工作经验，进一步巩固成果，不断优化医保基金结算流程。 | 10 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 市医保局 | 市财政局，各县区人民政府
2 | 医保IOT刷脸设备结算 | 深入推进医保智能信息化建设,推广定点医药机构配备IOT刷脸结算，群众通过“刷脸”就医购药实现“秒结算”，完成医保服务“卡上付”到“码上付”再到“刷脸付”的转变，同时提高我市医保电子凭证激活率及杜绝“假病人”。 | 全市所有的二、三级定点医疗机构，80%的一级定点医疗机构和30%的定点零售药店实现ITO刷脸结算。 | 50 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 市医保局 | 各县区人民政府
3 | 计划生育家庭奖扶特扶 | 为符合计划生育家庭“两项制度”（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度）的对象发放奖励扶助金。 | “两项制度”对象奖励扶助资金发放率100%。 | 1017 | 488 | 529 | 0 | 0 | [7 empty] | 市卫生健康委 | 市财政局，各县区人民政府
4 | 艾滋病综合防治 | 开展防治艾滋病宣传教育，加强患者救治，提高抗病毒治疗覆盖率和治疗质量。 | 实现城镇居民和青年学生艾滋病防治知识知晓率分别达到90％和95％以上，艾滋病感染者和病人治疗覆盖率达92%，治疗成功率达95%以上。 | 2630 | 2630 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 市卫生健康委 | 市财政局、市教育局，各县区人民政府
5 | 钦州市公共卫生应急救治中心 | 总建筑面积3.9万平方米，建设发热门诊综合楼、特殊传染病住院大楼、普通传染病住院大楼、垃圾收集站、污水处理站、后勤生活用房、液氧站等。 | 竣工投入使用。 | 1465 | 0 | 0 |  | 1465 | [7 empty] | 市卫生健康委 | 市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局，钦南区人民政府
6 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目 | 总建筑面积4.2万平方米，设置300张床位。 | 竣工投入使用。 | 2000 |  |  |  | 2000 | [7 empty] | 市卫生健康委 | 灵山县人民政府
7 | 钦州市人工智能＋智慧监管大数据分析平台 | 在钦州市市场监督管理局食品安全智慧监管系统的基础上建设智慧监管大数据分析平台，对食品安全异常情况进行智能分析、智能报警，支持观看直播以及500路摄像头并发实时分析的技术需求，逐步打造成为全市统一的社会治理大数据智慧监管大数据分析平台。 | 完成平台建设。 | 297 |  | 200 | 97 | [8 empty] | 市市场监管局 | 市财政局，市大数据发展局
四 | 科教惠民工程 | 16 |  | 78285 | 58782 | 12331 | 6382 | 790
| 对应自治区项目 | 9 |  | 68846 | 52182 | 12331 | 4333 | 0
1 | 乡村振兴科技特派员 | 选派组织乡村振兴科技特派员开展下乡服务。 | 组织选派157名乡村科技特派员开展下乡活动。 | 300 |  | 270 | 30 | [8 empty] | 市科技局 | 市农业农村局、市财政局、市林业局、市海洋局
2 | 扩大学前教育资源 | 全市新建、改扩建幼儿园项目53个，其中，钦南区21个、钦北区19个、灵山县7个、浦北县6个，提高普惠性幼儿园覆盖率。 | 项目开工率达80%以上。 | 500 | 500 | [10 empty] | 市教育局 | 市财政局，各县区人民政府
3 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 按每生每天5元（按实际在校天数核算）标准为全市农村义务教育学生提供营养膳食补助。 | 完成农村义务教育学生营养改善计划。 | 41471 | 33177 | 5806 | 2488 | [8 empty] | 市教育局 | 市财政局
4 | 城乡义务教育学校建设 | 新建、改扩建义务教育学校项目264个，其中，市直17个、灵山县83个、浦北县46个、钦南区62个、钦北区56个。 | 项目开工率达80%以上。 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 市教育局 | 市财政局，各县区人民政府
5 | 加强职业教育基础能力建设项目 | 实施北部湾职业技术学校办学条件达标建设7个项目，分别是：教学楼室内修缮工程、学生宿舍墙面维修翻新工程、汽车学部实训室改造、学生宿舍架床采购、心理健康评测系统升级项目、运动场舞台改造及设备采购项目、教室风扇采购。 | 2025年6月完成所有项目的招投标工作，7月签订合同并申请支付相应预付款，8-12月完成所有项目。 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 市教育局
6 | 加强县级普通高中基础能力建设 | 1.建设灵山县第二中学教学综合楼及学生宿舍楼、化龙中学教学综合楼、灵山中学饭堂、天山中学教学综合楼及学生宿舍楼、第三中学7#学生宿舍楼项目； 2.建设浦北县第四中学教学综合楼（东楼）及学生宿舍楼（四楼）项目； 3.建设钦南区那彭中学学生宿舍楼项目。 | 1.开工建设灵山县第二中学教学综合楼及学生宿舍楼、化龙中学教学综合楼、灵山中学饭堂、天山中学教学综合楼及学生宿舍楼、第三中学7#学生宿舍楼项目 ； 2.建设浦北县第四中学教学综合楼（东楼）及学生宿舍楼（四楼）项目； 3.开工建设钦南区那彭中学学生宿舍楼项目。 | 4545 | 4545 | [10 empty] | 市教育局 | 市财政局，灵山县、浦北县、钦南区人民政府
7 | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | 对义务教育阶段脱贫户、符合资助条件的监测对象家庭、特困救助供养家庭、低保家庭、家庭经济困难残疾学生、库区移民等家庭经济困难学生按照每年每生标准（寄宿生：小学1250元、初中1500元；非寄宿生：小学625元、初中750元）给予生活补助。 | 按学期完成补助发放工作。 | 14000 | 7000 | 5600 | 1400 | [8 empty] | 市教育局 | 市财政局，各县区人民政府
8 | 普通高中免学费 | 按示范性高中590元/学期、非示范性高中395元/学期的标准免除就读于普通高中的库区移民子女学生学费。 | 按学期完成免除学费工作。 | 240 |  | 240 | [9 empty] | 市教育局 | 市财政局，各县区人民政府
9 | 中等职业教育免学费 | 按中等职业教育免学费政策规定，为中等职业学校在校生免除学费。 | 按学期完成免除学费工作。 | 4150 | 3320 | 415 | 415 | [8 empty] | 市教育局 | 市财政局，各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 7 |  | 9439 | 6600 | 0 | 2049 | 790
1 | 钦州市外国语学校新校区 | 总建筑面积10.45万平方米，建设综合楼（含图书馆）、教学楼、食堂、学生宿舍，配套建设人防工程、运动场、大门、围墙、道路、给水、排水排污、绿化、亮化等附属工程及设备采购等。 | 完成项目建设。 | 3000 | 1000 |  | 2000 | [8 empty] | 市教育局 | 市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局,市滨海投资集团公司
2 | 钦州市第二中学蓬莱校区 | 项目总建筑面积5.5万平方米，主要建设教学综合楼、教学楼、图书馆、食堂、学生宿舍、值班室等，配套建设运动场、大门、围墙、道路、给水、排水排污、绿化等附属工程。 | 项目开工建设。 | 5600 | 5600 | [10 empty] | 市教育局 | 市发展改革委、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局
3 | 钦州市涉企行政检查“扫码入企”平台项目 | 采用"二维码复用"专利技术，建设“扫码入企”平台，为执法人员开展行政检查提供“入企留痕、执法可溯、违规预警”全流程闭环工作载体。市场主体可通过“扫码入企”平台，对自动生成的数字化检查档案进行查看，在线提交整改佐证材料，实时反馈意见和投诉举报。 | 建成钦州市涉企行政检查“扫码入企”平台项目，并投入使用。 | 200 |  |  |  | 200 | [7 empty] | 市大数据发展局 | 市司法局、市市场监管局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心，各县区人民政府
4 | 钦州市互联网租赁电动自行车数字化治理平台项目 | 组建共享单车街面秩序数字化运维团队，通过大数据、物联网、云计算和人工智能等技术手段，对钦州市主城区各类共享单车进行维护，并逐步覆盖各县（区）、自贸区钦州港片区，按照“谁家单车谁家清、叫了不清团队清”的原则，逐步形成“出行高效、停放有序、管控科学”的城市管理新局面。 | 建成钦州市互联网租赁电动自行车数字化治理平台项目，并投入使用。 | 160 |  |  |  | 160 | [7 empty] | 市大数据发展局 | 市公安局、市交通运输局、市城市管理局，中马钦州产业园区工业和高新技术产业局、综合执法局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心，各县区人民政府，市开投集团公司、市滨海投资集团公司
5 | 钦州市政务服务云端预约平台项目 | 搭建钦州市行政审批云端预约平台，打通各级政务中心现有的现场办事取号系统，为企业和群众提供标准化、规范化的网上预约服务，推动政务服务事项线上预约，现场快办。 | 完成平台建设并在市政务服务中心率先使用，逐步覆盖至各县（区）、开发区政务服务中心及其分中心等政务服务场所，进一步提升企业和群众办事的获得感和满意度，优化营商环境。 | 150 |  |  |  | 150 | [7 empty] | 市大数据发展局 | 市行政审批局，中马钦州产业园区行政审批局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心，各县区人民政府
6 | 钦州市一站式矛盾纠纷调解平台项目 | 打造集信访与矛盾纠纷调处化解、社会治理事件处置、社会风险分析研判防控、基层社会治理业务指导等多功能一体的“一站式”矛盾调解平台。 | 完成平台开发并推行全网格使用。 | 280 |  |  |  | 280 | [7 empty] | 市大数据发展局 | 市委政法委，市公安局，自贸区钦州港片区数字化发展管理中心，各县区人民政府
7 | 钦州市社会治理无人机巡检项目 | 通过在主城区部署3个无人机基站，逐步搭建统一指挥调度无人机遥感网络，为钦州市主城区社会治理巡检工作服务。 | 完成我市主城区3个试点无人机遥感网搭建，并定期开展巡飞，服务各行政单位巡航需要和我市社会治理工作。 | 49 |  |  | 49 | [8 empty] | 市大数据发展局 | 市公安局、市生态环境局、市自然资源局、市海洋局、市城市管理局、市住房城乡建设局、市水利局、市应急局，市消防救援支队
五 | 安居惠民工程 | 8 |  | 40312 | 16100 | 5661 | 4867 | 13684
| 对应自治区项目 | 2 |  | 7175 | 1861 | 0 | 0 | 5314
1 | 保障性租赁住房 | 开展钦州市保障性租赁住房建设。 | 开工建设保障性租赁住房660套。 | 6000 | 686 |  |  | 5314 | [7 empty] | 市住房城乡建设局 | 市财政局，中马钦州产业园区自然资源和建设局
2 | 老旧小区改造 | 开展钦州市城镇老旧小区改造工作。 | 开工改造60个老旧小区，惠及群众2499户。 | 1175 | 1175 | [10 empty] | 市住房城乡建设局 | 各县区人民政府，中马钦州产业园区自然资源和建设局
| 钦州市自选项目 | 6 |  | 33137 | 14239 | 5661 | 4867 | 8370
1 | 公共租赁住房补贴 | 发放钦州市公共租赁住房补贴。 | 发放公共租赁住房补贴3052户。 | 610 | 610 |  | 0 | [8 empty] | 市住房城乡建设局 | 市财政局，各县区人民政府
2 | 钦州市主城区内涝整治工程 | 开展水东路（子材东大街至缸瓦窑沟）、滨江北路（鸿亭街至邓屋沟）和蓬莱大道（金海湾东大街至南珠东大街）等排水管道新建、修复改造及清淤疏通工作。 | 完成投资约800万元。 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1634 |  | 1634 |  |  | 目前已完成三马路排水改造工程、蓬莱大道（金海湾东大街至南珠东大街）、平山大街排水管道清淤工程、望州路排水工程等5个项目，人民路排水改造工程、子材故居及石南路排水改造工程等4个项目正在实施中。 | 1.新华路因与现有干渠接入问题暂不施工。 2.人民路排水改造工程因居民墙体开裂问题延迟施工。 3.永福西大街及金穗街排水管道修复改造工程经测量放线及现场勘察，Y1、Y2、Y3雨水管道未有接入井以及直排口，尚未施工。 | 市城市管理局
3 | 扬帆大道（永福东大街至金海湾东大街段）路灯维修改造 | 对路两侧共计163杆路灯维修改造，在灯杆高6米处的位置安装100W高亮LED灯具（光源一体）。 | 完成改造任务。 | 27 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 27 |  | 已完成。对扬帆大道（永福东大街至金海湾东大街段）两侧共计163杆路灯，进行维修改造，在灯杆高6米处的位置加装100W高亮LED灯具。已完成。对扬帆大道（永福东大街至金海湾东大街段）两侧共计163杆路灯，进行维修改造，在灯杆高6米处的位置加装100W高亮LED灯具。 | 无 | 市城市管理局
4 | 环北部湾广西水资源配置工程钦州干线工程 | 钦州分干线从屯六水库高眼副坝附近取水，新建 43.205公里球墨铸铁管（DN1800），连通大马鞍水库；主要建筑物包括进水塔、隧洞、输水管道及出水阀室等。共设进水口1处，出水阀室1处，预留分水口3处，分别为智慧谷、那蒙、大垌以及皇马水厂分水口。 | 年底前完成高眼隧洞洞挖工程、怀厚山隧洞洞挖工程、大坪隧洞洞挖工程、管道安装20公里。 | 30000 | 13629 | 4361 | 4840 | 7170 | [7 empty] | 市水利局 | 市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市文化广电体育旅游局、市林业局、市国资委，钦南区、钦北区人民政府，市开投集团公司
5 | 钦州市东升街（滨河东路至扬帆大道）排水工程 | 建设钦州市东升街（滨河东路至扬帆大道）—排水工程。 | 新建雨水管约995米，检查井21座，雨水口25个。 | 500 |  | 500 |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 项目已进行全线清表，开挖土方约3万立方，土方换填约2万立方；已铺设污水管400米，雨水管450米，钢板桩施工150米，雨水管引孔150米。路面恢复3800平方 | 暂无 | 市城市管理局 | 市财政局，市开投集团公司
6 | 钦州市水务综合提升项目 | 1.水厂改扩建工程。优化钦州市第二水厂一期工程、对二期工程进行技术改造。钦州市第三水厂新增一套规模为3万m³/d 滤池处理系统。 2.供水管网建设工程。新建钦州市滨海新城片区环岛南路（北部湾大道至海岬1号路）、茶山江大街（滨海大道至扬帆大道）、嘉兴街（滨江东路至扬帆大道）等地区共计约40.27公里的供水管网、市政消防栓及相应的分区计量设备等。 3.钦州市智慧水务。建设智慧水务应用架构类、智慧水务数据资源架构、智慧水务基础设施架构类、智慧水务公司专项类项目。 | 1.完成水厂改扩建设备安装，进入试运行阶段； 2.逐步推进城区智能消火栓改造；完善智慧水务平台建设；对供水厂及加压泵站进行自控改造等。 | 1200 |  |  |  | 1200 | 2015 |  |  |  | 2015 | 1.供水管网：完成吉安路、嘉兴街等道路DN200-DN400管约2032米。 2.水厂改扩建工程：已基本完成第二、第二水厂主体建设及装修施工，基本完成相关设备安装工作，已完成10KV线路施工及设备安装，正在办理用电验收及送电手续，待完成用电验收后进行设备调试工作。 3.钦州市智慧水务二期： （1）已完成智能消火栓询价定价工作，正在进行智能消火栓现场勘查及施工。 （2）已完成智慧水务二期厂区侵入报警、门禁、人行匝道等安防系统布置、鲲鹏服务器系统平台部署、高斯数据库适配。目前正在进行水质化验管理系统功能开发、水厂生产调度功能开发、智能管网压力预测功能开发等工作。 | 1.供水管网：大部分道路存在征拆问题未解决，供水管道无法全面实施建设。 2.水厂改扩建工程：10KV线路未完成建设，暂时无法进行试运行调试。 | 市城市管理局 | 市财政局，市开投集团公司
六 | 农补惠民工程 | 5 |  | 19111 | 18318 | 585 | 208 | 0
| 对应自治区项目 | 3 |  | 17511 | 16718 | 585 | 208 | 0
1 | 耕地建设与利用资金—耕地地力保护 | 按照各县区实际核定的耕地地力保护补贴面积和测算的补贴标准，对符合条件的承包耕地农户和国有农场职工给予直接补贴，支持耕地地力保护工作。 | 完成符合条件的承包耕地农户和国有农场职工补贴发放。 | 14882 | 14882 | [10 empty] | 市农业农村局 | 市财政局，各县区人民政府
2 | 农机购置与应用补贴 | 对农民购置各种农机具进行补贴。 | 完成农机购置补贴资金发放。 | 318 | 218 | 100 | [9 empty] | 市农业农村局 | 市财政局，各县区人民政府
3 | 糖料蔗良种推广补贴 | 对使用糖料蔗脱毒种苗的按新植面积补贴600元/亩。对使用糖料蔗健康种苗的按新植面积补贴330元/亩。 | 推广脱毒种苗1.68万亩、健康种苗3.95万亩。 | 2311 | 1618 | 485 | 208 | [8 empty] | 市农业农村局 | 市财政局，各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 2 |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0
1 | 西部陆海新通道（平陆）运河（灵山段）沙坪镇集镇安置区农产品批发市场 | 建设1个建筑面积约7700平方米的农贸市场。 | 完工交付使用。 | 1500 | 1500 | [10 empty] | 灵山县人民政府 | 市农业农村局
2 | 钦北区大垌镇大垌社区北极垌农田水利灌排项目 | 建设长2.5公里的北极垌农田水渠。 | 完工交付使用。 | 100 | 100 | [10 empty] | 钦北区人民政府 | 市农业农村局
七 | 生态惠民工程 | 8 |  | 6276 | 5075 | 1056 | 145 | 0
| 对应自治区项目 | 4 |  | 1870 | 699 | 1026 | 145 | 0
1 | 森林生态效益补偿 | 对全市44.39万亩公益林发放生态效益补偿。 | 完成补偿金发放工作。 | 164 | 49 | 115 | [9 empty] | 市林业局 | 各县区人民政府
2 | 农村环境综合整治项目 | 在灵山县、钦南区推动完成2个行政村生活污水治理或管控。 | 完成年度建设任务。 | 600 |  | 600 | [9 empty] | 市生态环境局 | 灵山县、钦南区人民政府
3 | 水土保持工程 | 实施浦北县2025年康乐村小流域综合治理提质增效项目，治理水土流失面积9.67平方公里。 | 完成项目建设。 | 456 |  | 311 | 145 | [8 empty] | 市水利局 | 浦北县人民政府
4 | 中小河流治理项目 | 实施钦南区黄屋屯镇八角湾组至西显村河段整治工程。 | 完成治理河长1公里任务。 | 650 | 650 | [10 empty] | 市水利局 | 市财政局，钦南区人民政府
| 钦州市自选项目 | 4 |  | 4406 | 4376 | 30 | 0 | 0
1 | 钦南区龙门港镇潮汐通道疏通工程 | 开展龙门港镇潮汐通道疏通。 | 对龙门港镇东村与西村之间的潮汐通道进行清淤疏浚。 | 1237 | 1237 | 0 | [9 empty] | 市海洋局 | 钦南区人民政府
2 | 钦南区龙门岛海岸带环境整治工程 | 开展龙门岛海岸带环境整治，清除龙门岛沿岸的海漂垃圾。 | 清除龙门岛沿岸的海漂垃圾。 | 139 | 139 | 0 | [9 empty] | 钦南区人民政府 | 市海洋局
3 | 钦州市主城区污水处理厂及污水泵站设备更新改造项目 | 对钦州市主城区2座污水处理厂、71座污水泵站进行更新改造。 | 完成子项钦州市河东污水处理厂设备更新改造项目。 | 3000 | 3000 |  |  |  | 4357 | 4357 |  |  |  | 1.子项钦州市河东污水处理厂设备已全部到货。完成高效沉淀池、1#改良A²O池、鼓风机房、加药间设备安装调试并投用；2#改良A²O池清淤及曝气盘更换完成，推流器基础加固完成70%；1#二沉池吸泥机安装完毕，2#二沉池清淤完成70%；转鼓过滤池、细格栅设备安装完毕，脱泥间部分设备投用，剩余1组料斗及4台无轴螺旋输送机正在安装；2#改良A²O池、脱泥间剩余设备、2#鼓风机、紫外消毒渠设备、提升池及配水井潜水泵、二沉池剩余吸泥机等设备均在进行安装准备工作。 2.子项河西污水处理厂一级A区已累计到货约700万的设备，已完成不需停产部分的设备安装工作。该子项目需进行停产清淤才可进行设备安装，更换设备需停产约15天。 3.子项泵站部分已完成金羊泵站等27座污水泵站及闸门的招标工作，一标段工程（金羊泵站等27座泵站及闸门）于2025年11月3日招投标，11月26日签订设备采购安装合同（合同价1990.5816万元），12月30日开工建设；二标段工程正在进行泵站及闸门排查工作。 | 子项河西污水处理厂一级A区更换设备需停产约15天，停产期间河西片区由一级B区处理后直接排入大榄江，将不再进入一级A区深度处理，由于污水处理厂排放标准出现变化，停产计划需报备自治区生态环境厅，目前市生态环境局已向自治区生态环境厅专项请示，待批复中。 | 市城市管理局 | 市开投集团公司
4 | 钦州市垃圾分类亭设施建设 | 新建15组生活垃圾分类投放收集点，其中钦南区7个组、钦北8组；更换一批四分类垃圾桶，南区拟更107组，北区拟更换62组，钦州港区更换13组。 | 完成年度建设任务。 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 29.95 |  |  | 完成生活垃圾便民投放设施(四分类)垃圾分类亭采购15组，完成垃圾桶采购182组。 | 无 | 市城市管理局 | 钦南区、钦北区人民政府，中马钦州产业园区管委会
八 | 文体惠民工程 | 5 |  | 1209 | 872 | 139 | 198 | 0
| 对应自治区项目 | 3 |  | 1136 | 872 | 139 | 125 | 0
1 | 公共文化基础设施场所免费开放 | 实现公共图书馆、文化馆（站）、博物馆等公共文化基础设施场所及基本公共服务项目对全市群众免费开放。 | 推进全市5个公共图书馆、5个文化馆、2个博物馆点、59个乡镇综合文化站公共文化设施对全市群众免费开放。 | 910 | 720 | 95 | 95 | [8 empty] | 市文化广电体育旅游局 | 市财政局，各县区人民政府
2 | 全民健身工程 | 建设5条健身路径、3副篮球架。 | 完成5条健身路径、3副篮球架建设。 | 30 |  |  | 30 | [8 empty] | 市文化广电体育旅游局 | 市财政局，各县区人民政府
3 | 农家书屋 | 对全市981个农家书屋进行出版物补充更新。 | 完成年度目标任务。 | 196 | 152 | 44 | 0 | 0 | [7 empty] | 市委宣传部 | 市财政局，各县区党委和人民政府，中马钦州产业园区管委
| 钦州市自选项目 | 2 |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0
1 | 文艺演出活动 | 开展“广场大家乐”群众文化活动50场，和谐之声文艺演出进农村40场。 | 开展“广场大家乐”群众文化活动50场，和谐之声文艺演出进农村40场。 | 65 |  |  | 65 | [8 empty] | 市文化广电体育旅游局 | 市财政局，各县区人民政府
2 | 非遗进校园活动 | 开展非遗进校园活动授课800节。 | 开展非遗进校园活动授课800节。 | 8 |  |  | 8 | [8 empty] | 市文化广电体育旅游局 | 市财政局，市教育局，各县区人民政府
九 | 巩固脱贫惠民工程 | 3 |  | 28702 | 7060 | 4000 | 200 | 17442
| 对应自治区项目 | 3 |  | 28702 | 7060 | 4000 | 200 | 17442
1 | 支持欠发达地区产业发展及基础设施建设 | 支持欠发达地区产业发展和基础设施建设，确保2025年巩固拓展脱贫攻坚成果任务全部完成。 | 计划通过投入财政衔接资金9800万元用于脱贫地区农村基础设施短板建设和产业配套设施建设，解决农村基础设施短板和补齐产业发展的链条。 | 9800 | 5600 | 4000 | 200 | [8 empty] | 市农业农村局 | 各县区人民政府
2 | 农村饮水安全工程及维修养护 | 通过对需维护的农村供水工程进行设施设备维修、更换滤料、维修更换管道、完善厂区配套设施、购买净化消毒药剂等方式，实施一批农村供水工程维修养护项目。 | 实施一批农村供水工程维修养护项目，受益人口28万人以上。 | 567 | 567 |  | 0 | [8 empty] | 市水利局 | 市财政局，各县区人民政府
3 | 2025年广西农村电网巩固提升工程（钦州市）项目 | 新建和改造110千伏项目4个，35千伏项目11个，10千伏及以下项目555个。 | 完成钦州市110千伏及以下农村电网巩固提升工程年度建设任务。 | 18335 | 893 | 0 | 0 | 17442 | [7 empty] | 钦州供电局 | 各县区人民政府
十 | 交通惠民工程 | 4 |  | 58507 | 0 | 5206 | 53301 | 0
| 对应自治区项目 | 1 |  | 3858 | 0 | 1157 | 2701 | 0
1 | 农村公路日常养护 | 开展巡查、清洁、保养等日常养护工作。 | 日常养护全市农村公路8689公里。 | 3858 |  | 1157 | 2701 | [8 empty] | 市交通运输局 | 市财政局 ，各县区人民政府
| 钦州市自选项目 | 3 |  | 54649 | 0 | 4049 | 50600 | 0
1 | 钦州市主城区桥梁优化改造工程 | 对市区南珠大桥、永福大桥、金海湾大桥、子材大桥等4座桥梁进行优化改造，其中南珠大桥西岸增加南、北向匝道互通；永福大桥由双向4车道调整为双向6车道，西岸增加南、北向匝道互通；金海湾大桥由双向4车道调整为双向6车道；子材大桥由双向4车道调整为双向6车道，西岸增加南、北向匝道互通，桥梁采用地锚式悬索桥。 | 1.子材大桥完成锚碇基坑开挖，开始锚碇基础混凝土浇筑施工，开展东西两岸引桥建设； 2.金海湾大桥完成缆索吊系统安装，开展东西两岸引桥建设； 3.南珠大桥完成主桥拱肋安装和下构施工，开展东西两岸引桥建设； 4.永福大桥完成钢格构梁安装和下构施工，开展东西两岸引桥建设。 | 50000 |  |  | 50000 | [8 empty] | 市自然资源局 | 市财政局、市交通运输局
2 | 农村公路路面大中修工程 | 实施农村公路修复养护工程。 | 修复农村公路23.9公里。 | 449 |  | 349 | 100 | [8 empty] | 市交通运输局 | 市财政局 ，各县区人民政府
3 | 钦州市滨海新城嘉兴街项目 | 道路全长3.41公里，宽40米，主要建设道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化工程等。 | 1.嘉兴街（外校北门-菩提路段）：3月份建成并通车。 2.嘉兴街（安州大道-白石湖路段）：6月份完成项目收尾并竣工验收。 3.嘉兴街（菩提路-扬帆大道段）：6月份建成并通车。 4.嘉兴街（白石湖路-外校北门段）：4月份完成污水管敷设。 | 4200 |  | 3700 | 500 | [8 empty] | 市滨海投资集团公司